МБОУ  « Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна им.Шарый-оол В.Ч»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

___________/ Донгак Р.Б/

«____» _______________ 2020 г

План

реализации проекта «В каждой семье – не менее одного

ребенка с высшим образованием»

План

реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

| № | Наименование мероприятий | Измеритель | Сроки реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовые документы реализации проекта различных уровней |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распоряжение №209-р от 03.06.2014 г Правительства Республики Тыва «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы |  |  | Правительство Республики Тыва |  |
| 1.2 | План мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы |  |  | Правительство Республики Тыва |  |
| 1.3 | Подпрограмма «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  | Министерство образования и науки Республики Тыва |  |
| 1.4 | Постановление №____ от_________________2016 Администрации Овюрского кожууна «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы |  |  | Администрации Овюрского кожууна |  |
| 1.5 | Подпрограмма «дорожная карта» Овюрского кожууна по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  | Администрации Овюрского кожууна |  |
| 1.6 | Подпрограмма №___ «В каждой семье кожууна– не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2015-2020 годы |  |  | Управление образованием Овюрского кожууна |  |
| 1.7 | МУ Управление образованием Овюрского кожууна Подпрограмма «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2015-2020 годы |  |  | Управление образованием Овюрского кожууна |  |
| 1.8 | Приказ №___ от 28.08.2014 года «О создании рабочей группы по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  | МБОУ СОШ с.Чаа-Суур |  |
| 1.9 | Подпрограмма «дорожная карта» МБОУ СОШ с.Чаа-Суур по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  | МБОУ СОШ с.Чаа-Суур |  |
| - Нормативно-правовые условия доступности высшего образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исследование уровня жизни семей школы и доступности для разных групп, анализ спроса в обществе и потребностей рынка труда на получение высшего образования | - Изучение банка данных по выпускникам прошлых лет для разработки перспективного плана реализации данного проекта. - Составление соцпаспорта участников проекта школы. - Анкетирование. - Банк данных по проекту учащихся школы. - Анализ банка данных по выпускникам 2020 года. - Использование информационного листа на каждого выпускника школы для всестороннего сопровождения. - Анализ работы за 2019-2020 уч.год | Ежегодно октябрь | Зам по УВР, зам по ВР, соцпедагог | Выявление потребностей и возможностей материального достатка детей, мотивированных в получении высшего образования |
| 2.2 | Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию индивидуальных планов предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий | - Реализация инновационного проекта по использованию дистанционных образовательных технологий. | 2020- 2021 учебный год | Зам по ВР | Обеспечение условий для поддержки талантливых детей |
| - Научно-методическое и организационное обеспечение доступности высшего образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Научно-методическое и информационное сопровождение системы проведения предметных олимпиад школьников, научно-практических конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и республиканском уровне | - Выпуск памяток «Алгоритм подготовки к олимпиадам», «Как написать исследовательскую работу» - Систематическое проведение олимпиад | Октябрь-май 2014-2020 | Зам по УВР | Обеспечение благоприятных условий для развития способностей талантливых детей |
| 3.2 | Разработка комплекса мер по оказанию психологопедагогической, консультационной и профориентационной помощи семьям при выборе их детьми востребованной профессии и получении высшего образования | - Разработка совместной программы работы служб школы - Проведение родительских собраний с целью профориентацонного информирования | Сентябрь 2020 | Зам по УВР Психолог | Повышение мотивации у родителей в получении высшего образования их детей |
| 3.3 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся с 8 класса | Реализация школьной программы «Я и мой профессиональный выбор» | 2016-2021 | Классный рук-ль Психолог Классный руководитель | Мотивирование учащихся на получение высшего образования и осознанного выбора профессии |
| 3.4 | Методическое сопровождение школьной программы «Я и мой профессиональный выбор». | Разработка методического пособия по данной программе | Январь-июль 2021 | Зам по УВР, ВР Психолог | Целевая ориентация выпускников школы на получение высшего образования |
| 3.5 | Внедрение элективных курсов профориентационной направленности | Программа для 9 класса «Твой выбор» | ежегодно | Зам по УВР Классный руководитель |  |
| 3.6 | Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы с выпускниками школы | - Программа работы психолога школы по профориентационной работе - Пакет профорентационных диагностических материалов по выпускникам | ежегодно | Психолог |  |
| - Обеспечение организационных условий доступности высшего образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание рабочей группы по обеспечению реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» | Приказ о создании рабочей группы | Сентябрь 2020 | Директор школы | Координация реализации мероприятий по обеспечению получения высшего образования учащимися школы |
| 4.2 | Участие учителей школы в предметных олимпиадах в качестве экспертно-методического сопровождения |  | ежегодно | Директор Зам по УВР | Стимулирование учащихся на участие в различных олимпиадах, поднятие престижа олимпиадного движения |
| 4.3 | Организация участия учащихся в различных предметных олимпиадах, в том числе и дистанционных | Календарь-график проведения олимпиад | ежегодно | Зам поУВР |  |
| 4.4 | Социально-психологическое сопровождение одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей при поступлении в высшие учебные заведения | Совместная работа социально-психологической службы | постоянно | Соцпедагог Психолог | Ориентирование учащихся на получение высшего образования с учетом их склонностей |
| 4.5 | Выявление, отбор и поддержка талантливых и одаренных детей в различных областях деятельности | Составление банка данных «Одаренные дети» | постоянно | Зам по УВР Зам по ВР |  |
| 4.6 | Участие в днях «открытых дверей», проводимых Тувинским государственных университетом |  | Ежегодно январь-февраль | Зам по УВР | Мотивация учащихся на получение высшего образования |
| 4.7 | Информирование родителей о потребностях рынка труда, направлениях профориентационной работы школы | - Буклет о губернаторском проекте «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием». - Родительские собрания. | Сентябрь-октябрь 2020 | Директор Зам по УВР Зам по ВР Психолог | Просвещение родителей |
| 4.8 | Проведение мониторинга профессиональных намерений и ожиданий выпускников | Республиканский мониторинг | Ежегодно октябрь-апрель | Классный руководитель 9 класса | Ориентирование выпускников на получение высшего образования |
| 4.9 | Организация всестороннего сопровождения выпускников школы для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ | План-график проведения ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Зам по УВР Зам по ИКТ Классный руководитель 9 класса | - Получение аттестата об основном общем образовании. - Получение аттестата о среднем образовании. |
| 5. Создание условий для профориентационной работы, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Открытие в каникулярное время кожуунных предпрофессиональных кластеров профориентационной направленности | Ресурсный центр | Ежегодно во время каникул | Зам по УВР, директора школ | Стимулирование учащихся на получение высшего образования |
| 5.3 | Разработка и выпуск научно-методических рекомендаций по организации профориентационной работы в сетевом сообществе, реализации индивидуальных учебных планов, организации проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | Методический материал | Январь- июль 2015 | Зам по УВР Зам по ИКТ Руководители ШМО | Обеспечение благоприятных условий для развития способностей талантливых детей |
| 5.4. | Организация экскурсионных поездок на промышленные предприятия, организация встреч с людьми различных профессий | Экскурсионные поездки |  | Мастер ПО, классные руководители | Знакомство на практике с различными профессиями |
| 6.Информационная пропаганда проекта |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оформление информационного стенда по реализации проекта на школьном уровне | Стенд по проекту | сентябрь | Зам по УВР, ВР Зам по ИКТ | Донесение информации до родителей во избежание неправильного понимания целей проекта |
| 6.2 | Размещение информационной страницы на сайте школы | Страница на сайте школы по проекту | сентябрь | Зам по ИКТ |  |
| 7.Повышение квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников по программам социальной, психолого-педагогической поддержки детей в получении высшего образования | План проспект курсов повышения квалификации | В течение года | Зам по УВР Зам по ИКТ | Обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами процесса подготовки выпускников школы |
| 7.2 | Организация обучения на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по профессиональной ориентации обучающихся в общем среднем и образовании | План проспект курсов повышения квалификации | В течение года | Зам по УВР Зам по ИКТ |  |